SCRUM PLAN - CINEMA BOOKING SYSTEM (CINX)

Dự án đồ án tốt nghiệp - Team 4 người (2 tháng)

1. THÔNG TIN DỰ ÁN

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Tên dự án | CinX - Cinema Booking System |
| Thời gian | 2 tháng (8 tuần) |
| Sprint | 4 Sprint × 2 tuần |
| Team size | 4 người |
| Framework | Scrum |

1.1 Team Members & Roles

| Thành viên | Vai trò chính | Vai trò Scrum | Chuyên môn |
| --- | --- | --- | --- |
| Minh | Full-stack Developer | Scrum Master | React, Node.js, AI Integration |
| Quang | UI/UX Designer | Product Owner Proxy | Figma, Material Design 3 |
| Tính | Database Engineer | DevOps Support | PostgreSQL, Supabase, RPC |
| Ái | QA/Tester | Product Owner | Test automation, UAT |

2. SPRINT CALENDAR

Tháng 1                          Tháng 2
Tuần:  1    2    3    4    |    5    6    7    8
      ├────┤├────┤├────┤├────┤├────┤├────┤├────┤├────┤
       Sprint 1   Sprint 2   Sprint 3   Sprint 4
      (Login)   (Booking)  (Payment)   (AI & Polish)

Key Dates:
- Sprint 1 Planning: Ngày 1
- Sprint 1 Review: Ngày 10
- Sprint 2 Planning: Ngày 11
- Sprint 2 Review: Ngày 20
- Sprint 3 Planning: Ngày 21
- Sprint 3 Review: Ngày 30
- Sprint 4 Planning: Ngày 31
- Final Demo: Ngày 40 (hoặc 44 nếu có buffer)

3. SCRUM CEREMONIES

| Ceremony | Thời lượng | Tần suất | Thành phần tham gia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | 2-3 giờ | Thứ 2 đầu Sprint | Cả team |
| Daily Standup | 15 phút | 9:00 AM hàng ngày | Cả team (rotating note-taker) |
| Backlog Refinement | 1 giờ | Giữa Sprint (Thứ 5) | Ái, Minh, Quang |
| Sprint Review | 1 giờ | Thứ 6 cuối Sprint | Cả team + GVHD |
| Sprint Retrospective | 45 phút | Sau Review | Cả team (Minh facilitate) |

4. PRODUCT BACKLOG

4.1 User Stories

| ID | User Story | Priority | Story Points | Sprint | Assignee | Support |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1: Foundation |  |  |  |  |  |  |
| US-001 | Là khách hàng, tôi muốn xem danh sách phim đang chiếu để chọn phim phù hợp | High | 3 | 1 | Minh | Quang |
| US-002 | Là khách hàng, tôi muốn xem chi tiết phim (mô tả, trailer, rating) để quyết định đặt vé | High | 5 | 1 | Minh | Quang |
| TS-001 | Setup CI/CD pipeline với Podman/Docker | High | 5 | 1 | Tính | Minh |
| TS-003 | Tích hợp Supabase Auth + RLS policies | High | 5 | 1 | Tính | Minh |
| Sprint 1 Total |  |  | 18 pts |  |  |  |
| Sprint 2: Core Booking |  |  |  |  |  |  |
| US-003 | Là khách hàng, tôi muốn chọn suất chiếu theo ngày/phòng để đặt vé đúng lịch | High | 8 | 2 | Minh | Tính |
| US-004 | Là khách hàng, tôi muốn xem sơ đồ ghế thời gian thực để chọn ghế đẹp | High | 13 | 2 | Minh + Quang | Tính |
| TS-004 | Xây dựng PostgreSQL RPC cho Seat Stats | High | 8 | 2 | Tính | Minh |
| US-008 | Là admin, tôi muốn dashboard thống kê doanh thu để quản lý rạp | Medium | 8 | 2 | Quang + Minh | Tính |
| Sprint 2 Total |  |  | 37 pts |  |  |  |
| Sprint 3: Payment & Operations |  |  |  |  |  |  |
| US-005 | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán qua VNPAY để hoàn tất đặt vé | High | 8 | 3 | Minh | Ái |
| US-010 | Là nhân viên rạp, tôi muốn quét QR check-in vé để kiểm soát vào cửa | High | 8 | 3 | Minh | Quang |
| TS-002 | Triển khai Ollama Local LLM + Nginx Proxy | High | 13 | 3 | Tính + Minh |  |
| Sprint 3 Total |  |  | 29 pts |  |  |  |
| Sprint 4: AI Integration & Polish |  |  |  |  |  |  |
| US-006 | Là khách hàng, tôi muốn chat với AI để được tư vấn phim, suất chiếu và đặt vé trực tiếp qua link | Critical | 21 | 4 | Minh | Tính, Quang |
| US-007 | Là khách hàng, tôi muốn nhận gợi ý phim dựa trên sở thích và xem đánh giá của người khác qua AI | Medium | 8 | 4 | Minh | Tính |
| US-009 | Là admin, tôi muốn AI tự động viết tin tức từ URL hoặc ý tưởng để tiết kiệm thời gian vận hành | Medium | 13 | 4 | Minh | Tính |
| US-011 | Là người dùng, tôi muốn chatbot luôn hiển thị trên cùng để dễ dàng tương tác mọi lúc | Low | 3 | 4 | Quang | Minh |
| TS-005 | Tích hợp Jina AI Reader cho Admin Tools | Medium | 5 | 4 | Tính | Minh |
| Sprint 4 Total |  |  | 50 pts |  |  |  |

Total Project: 134 Story Points

5. DETAILED SPRINT PLANS

5.1 SPRINT 1: Foundation (Tuần 1-2)

Sprint Goal: Khởi tạo project, authentication, movie browsing cơ bản
Sprint Capacity: 4 người × 10 ngày × 6 giờ = 240 giờ
Velocity Target: 18 points

| Task | Assignee | Estimated | Actual | Status | Dependencies |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI/UX - Movie List & Detail (Figma) | Quang | 16h |  |  |  |
| Setup React + Vite + Material Design 3 | Minh | 8h |  |  | Quang’s design |
| Tích hợp Supabase Auth + RLS | Tính | 12h |  |  |  |
| Implement Movie List page | Minh | 10h |  |  | Tính’s schema |
| Implement Movie Detail page | Minh | 12h |  |  |  |
| Setup CI/CD Podman/Docker | Tính | 10h |  |  |  |
| Database schema (movies, showtimes) | Tính | 8h |  |  |  |
| Viết test cases cho Sprint 1 | Ái | 8h |  |  |  |
| Manual testing & bug report | Ái | 6h |  |  | Minh’s implementation |
| Sprint Review preparation | Cả team | 2h |  |  |  |
| Sprint Retrospective | Cả team | 1h |  |  |  |

Risks: Quang cần deliver Figma sớm (Day 2) để Minh bắt đầu code.

5.2 SPRINT 2: Core Booking (Tuần 3-4)

Sprint Goal: Hoàn thiện luồng đặt vé với real-time seat map
Sprint Capacity: 240 giờ
Velocity Target: 37 points

| Task | Assignee | Estimated | Actual | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI - Seat Map & Booking flow | Quang | 20h |  | Complex interactive states |
| PostgreSQL RPC get_detailed_seat_stats | Tính | 12h |  | PL/pgSQL optimization |
| WebSocket/Polling cho real-time seats | Tính + Minh | 16h |  | Fallback strategy |
| Seat map component (complex UI) | Minh + Quang | 24h |  | Pair programming |
| Weekly scheduler algorithm | Tính | 12h |  | “Hot movie hijack” logic |
| Admin dashboard UI | Quang | 12h |  | Chart.js integration |
| Admin dashboard API | Minh | 8h |  |  |
| Test cases cho booking flow | Ái | 12h |  | Edge cases: double booking |
| UAT testing | Ái | 10h |  |  |
| Sprint Review | Cả team | 2h |  | Video demo |
| Retrospective | Cả team | 1h |  |  |

Impediment Watch: WebSocket stability → Resolution: Polling 5s + optimistic UI

5.3 SPRINT 3: Payment & Check-in (Tuần 5-6)

Sprint Goal: Thanh toán VNPAY và hệ thống check-in QR
Sprint Capacity: 240 giờ
Velocity Target: 29 points

| Task | Assignee | Estimated | Actual | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VNPAY Sandbox integration | Minh | 16h |  | Test credentials, callback |
| Booking state machine | Minh | 12h |  | pending → confirmed → cancelled |
| PWA QR Scanner UI | Quang | 16h |  | Camera permission handling |
| QR Scanner logic + API | Minh | 12h |  |  |
| Auto-release seat (15min cron) | Tính | 8h |  | PostgreSQL job |
| Setup Ollama container | Tính | 12h |  | Llama 3.2 model |
| Nginx proxy config | Tính | 8h |  | SSE buffering fix |
| Payment test cases | Ái | 12h |  | Success/fail/cancel flows |
| QR scanner test cases | Ái | 10h |  | Device compatibility |
| Security testing (payment) | Ái | 8h |  |  |
| Sprint Review | Cả team | 2h |  | End-to-end demo |
| Retrospective | Cả team | 1h |  |  |

5.4 SPRINT 4: AI Integration & Polish (Tuần 7-8)

Sprint Goal: Chatbot thông minh, hoàn thiện sản phẩm
Sprint Capacity: 240 giờ
Velocity Target: 50 points
⚠️ High complexity - daily pair programming required

| Task | Assignee | Estimated | Actual | Collaboration |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chatbot UI (floating, responsive) | Quang | 16h |  | Minh cung cấp API contract |
| JIT RAG context gathering | Minh + Tính | 24h |  | Pair programming |
| NLU Pipeline (intent recognition) | Minh | 20h |  | Regex + LLM hybrid |
| Interactive hyperlinks (actionable) | Minh | 12h |  | “Đặt vé phim này” → auto-fill |
| AI recommendation engine | Minh | 16h |  | Context: sở thích + lịch sử |
| Jina AI integration (Admin news) | Tính | 12h |  | URL scraping + generation |
| Admin AI news UI | Quang | 8h |  |  |
| Fix: 1000 rows limit cho AI context | Tính | 8h |  | Critical fix |
| UI refinement (Z-index, modals) | Quang | 12h |  | Polish cuối |
| End-to-end AI test cases | Ái | 16h |  | Hallucination detection |
| Performance testing | Ái | 12h |  | Load test chatbot |
| Bug fixing & regression | Minh + Quang | 20h |  | Buffer cho issues |
| Final documentation | Tính | 8h |  | API docs, deployment guide |
| Final Demo Prep | Cả team | 8h |  | Rehearsal, backup plans |
| Sprint Review & Retrospective | Cả team | 2h |  |  |

6. VELOCITY TRACKING

| Sprint | Planned Points | Actual Points | Team Capacity | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 |  | 240h | Ramp up, setup overhead |
| 2 | 37 |  | 240h | Team đã quen workflow |
| 3 | 29 |  | 240h | Ổn định |
| 4 | 50 |  | 240h | Push final, có buffer |
| Total | 134 |  | 960h |  |

7. DAILY STANDUP LOG (Template)

| Ngày | Thành viên | Yesterday | Today | Blockers | Note-taker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1-D1 | Minh | - | Setup project structure | None | Minh |
|  | Quang | - | Start Figma design | None |  |
|  | Tính | - | Setup Supabase project | None |  |
|  | Ái | - | Prepare test strategy | None |  |
| W1-D2 | Minh | … | … | … | Quang |
| … | … | … | … | … | … |

Rotating Note-taker: Minh → Quang → Tính → Ái (mỗi ngày 1 người)

8. DEFINITION OF DONE (DoD)

8.1 Checklist cho mỗi User Story

- ☐ Code: Reviewed by at least 1 peer

  - BE: Minh ↔ Tính review

  - FE: Minh ↔ Quang review

- ☐ Testing: Unit test pass (coverage > 70%)

- ☐ Integration: Test với Supabase/staging pass

- ☐ UI/UX: Responsive (mobile + desktop), Quang sign-off

- ☐ Performance: API response < 500ms, AI response < 3s

- ☐ QA: Ái sign-off UAT

- ☐ Docs: API updated, README cập nhật nếu cần

- ☐ Demo: Feature demo được trong Sprint Review

- ☐ Bug: Không có critical/major bug mở

9. RISK REGISTER

| Risk | Probability | Impact | Owner | Mitigation | Contingency |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quang sick/design delay | Medium | High | Minh | Figma có version sớm, design system | Minh tự làm UI cơ bản |
| Tính DB optimization chậm | Medium | High | Tính | Sprint 2 buffer, daily check-in | Chuyển sang polling đơn giản |
| Minh AI integration quá phức tạp | High | High | Minh | Sprint 4 pair programming với Tính | Scope cut: dùng Gemini API thay Ollama |
| Ái phát hiện bug payment late | Medium | Critical | Ái | Test sớm từ đầu Sprint 3 | Overtime fix hoặc disable feature |
| Team conflict/communication | Low | High | Minh (SM) | Daily standup, clear RACI | Retrospective khẩn, escalate GVHD |
| Ollama local LLM chậm | Medium | High | Tính | Fallback to Gemini API | Cloud deployment |
| Data limit (1000 rows) làm AI báo sai | High | High | Tính | Chuyển sang dùng Database RPC | Pre-calculate stats |
| Browser compatibility QR scanner | Medium | Medium | Quang | html5-qrcode + fallback manual input | Manual input option |

10. RACI MATRIX

| Task/Area | Minh | Quang | Tính | Ái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frontend Development | R | C | I | I |
| Backend/API Development | R | I | C | I |
| UI/UX Design | C | R/A | I | C |
| Database Schema & Optimization | C | I | R/A | C |
| Testing & QA | C | I | I | R/A |
| Product Decisions/Prioritization | C | C | I | R/A |
| Scrum Master/Facilitation | R | I | I | I |
| DevOps/Deployment | C | I | R/A | I |
| AI/LLM Integration | R | C | C | I |
| Stakeholder Communication | C | C | I | R |
| Documentation | C | C | R | I |

Legend: R = Responsible | A = Accountable | C = Consulted | I = Informed

11. COMMUNICATION PLAN

| Channel | Purpose | Frequency | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Standup (Discord/Offline) | Sync progress, blockers | Daily 9:00 AM | Scrum Master (Minh) |
| Sprint Planning | Plan upcoming Sprint | Bi-weekly (Mon) | Minh |
| Backlog Refinement | Prepare future stories | Mid-sprint (Thu) | Ái |
| Sprint Review | Demo to GVHD | Bi-weekly (Fri) | Ái |
| Retrospective | Process improvement | Bi-weekly (Fri) | Minh |
| Discord Group Chat | Quick comms, file share | Real-time | All |
| GitHub Projects | Task tracking | Continuous | Minh |
| Figma | Design collaboration | Continuous | Quang |
| Notion/Google Docs | Documentation | Weekly | Tính |

12. BURNDOWN CHART (Sprint 2 Example)

Story Points Remaining
   │
37 ┤╲
   │  ╲  ← Ideal: 3.7 pts/day
30 ┤    ╲
   │  ○○  ╲  ← Actual (variance expected)
23 ┤○○      ╲
   │    ○○○   ╲
16 ┤          ○○
   │            ○○○
 9 ┤               ○
   │                 ○○
 0 ┼─────────────────────────→
    Day 1  3  5  7  9  10

Sprint 2: 37 points over 10 working days
Ideal burndown: 3.7 points/day

13. SPRINT REVIEW & RETROSPECTIVE TEMPLATE

Sprint Review Checklist

- ☐ Demo all completed stories

- ☐ Show acceptance criteria met

- ☐ GVHD feedback captured

- ☐ New requirements documented

- ☐ Product Backlog updated

Retrospective Format (What went well / What to improve / Action items)

| Category | Items | Owner |
| --- | --- | --- |
| What went well |  |  |
| What to improve |  |  |
| Action items |  |  |

14. APPENDIX

14.1 Story Points Reference

| Points | Complexity | Duration Estimate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trivial | < 2 hours |
| 2 | Simple | 2-4 hours |
| 3 | Easy | 4-8 hours |
| 5 | Medium | 1-2 days |
| 8 | Complex | 2-3 days |
| 13 | Very complex | 3-5 days |
| 21 | Epic (should split) | 5+ days |

14.2 Technical Stack

- Frontend: React 18, Vite, Material Design 3

- Backend: Node.js, Express

- Database: PostgreSQL (Supabase)

- AI: Ollama (Llama 3.2), Jina AI Reader

- Payment: VNPAY Sandbox

- Deployment: Podman/Docker, Nginx

- Testing: Jest, React Testing Library

14.3 Definition of Ready (DoR)

- User Story có format đúng: “Là [role], tôi muốn [feature] để [benefit]”

- Có acceptance criteria rõ ràng

- Được estimate story points

- Không có dependencies blocker

- UI mockup ready (nếu cần)

Document Version: 1.0
Last Updated: 2026-03-25
Next Review: Sprint 1 Planning