## Burndown Dashboard
CINEMA BOOKING SYSTEM - BURNDOWN DASHBOARD
COMBINED BURNDOWN - ALL SPRINTS
Sprint | Start Day | Total Points | Ideal Burn/day
Sprint 1 | 0 | 18 | 1.8
Sprint 2 | 10 | 37 | 3.7
Sprint 3 | 20 | 29 | 2.9
Sprint 4 | 30 | 50 | 5
DAILY BURNDOWN (40 DAYS)
Day | Sprint | Cumulative Ideal | Cumulative Actual | Status
0 | 1 | 134 |  | Sprint Start
1 | 1 | 132.2
2 | 1 | 130.4
3 | 1 | 128.6
4 | 1 | 126.8
5 | 1 | 125
6 | 1 | 123.2
7 | 1 | 121.4
8 | 1 | 119.6
9 | 1 | 117.8
10 | 1 | 116 |  | Sprint Start
11 | 2 | 112.3
12 | 2 | 108.6
13 | 2 | 104.9
14 | 2 | 101.2
15 | 2 | 97.5
16 | 2 | 93.8
17 | 2 | 90.1
18 | 2 | 86.4
19 | 2 | 82.7
20 | 2 | 79 |  | Sprint Start
21 | 3 | 76.1
22 | 3 | 73.2
23 | 3 | 70.3
24 | 3 | 67.4
25 | 3 | 64.5
26 | 3 | 61.6
27 | 3 | 58.7
28 | 3 | 55.8
29 | 3 | 52.9
30 | 3 | 50 |  | Sprint Start
31 | 4 | 45
32 | 4 | 40
33 | 4 | 35
34 | 4 | 30
35 | 4 | 25
36 | 4 | 20
37 | 4 | 15
38 | 4 | 10
39 | 4 | 5
40 | 4 | 0 |  | Sprint End
LEGEND:
• Blue Line | #VALUE!
• Red Line | #VALUE!
HOW TO USE:
1. Update 'Actual Remaining' column daily
2. Chart auto-updates based on your input
3. If Actual > Ideal → Risk of not completing
4. If Actual < Ideal → Ahead of schedule

## Product Backlog
ID | User Story | Priority | Story Points | Sprint | Assignee | Support | Status | Notes
US-001 | Là khách hàng, tôi muốn xem danh sách phim đang chiếu | High | 3 | 1 | Minh | Quang
US-002 | Là khách hàng, tôi muốn xem chi tiết phim (mô tả, trailer, rating) | High | 5 | 1 | Minh | Quang
TS-001 | Setup CI/CD pipeline với Podman/Docker | High | 5 | 1 | Tính | Minh
TS-003 | Tích hợp Supabase Auth + RLS policies | High | 5 | 1 | Tính | Minh
| Sprint 1 Total |  | 18
US-003 | Là khách hàng, tôi muốn chọn suất chiếu theo ngày/phòng | High | 8 | 2 | Minh | Tính
US-004 | Là khách hàng, tôi muốn xem sơ đồ ghế thời gian thực | High | 13 | 2 | Minh+Quang | Tính
TS-004 | Xây dựng PostgreSQL RPC cho Seat Stats | High | 8 | 2 | Tính | Minh
US-008 | Là admin, tôi muốn dashboard thống kê doanh thu | Medium | 8 | 2 | Quang+Minh | Tính
| Sprint 2 Total |  | 37
US-005 | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán qua VNPAY | High | 8 | 3 | Minh | Ái
US-010 | Là nhân viên rạp, tôi muốn quét QR check-in vé | High | 8 | 3 | Minh | Quang
TS-002 | Triển khai Ollama Local LLM + Nginx Proxy | High | 13 | 3 | Tính+Minh
| Sprint 3 Total |  | 29
US-006 | Là khách hàng, tôi muốn chat với AI để được tư vấn và đặt vé | Critical | 21 | 4 | Minh | Tính,Quang
US-007 | Là khách hàng, tôi muốn nhận gợi ý phim từ AI | Medium | 8 | 4 | Minh | Tính
US-009 | Là admin, tôi muốn AI tự động viết tin tức | Medium | 13 | 4 | Minh | Tính
US-011 | Là người dùng, tôi muốn chatbot luôn hiển thị trên cùng | Low | 3 | 4 | Quang | Minh
TS-005 | Tích hợp Jina AI Reader cho Admin Tools | Medium | 5 | 4 | Tính | Minh
| Sprint 4 Total |  | 50
| PROJECT TOTAL |  | 134

## Sprint 1 Tasks
Task | Assignee | Estimated (h) | Actual (h) | Status | Dependencies | Day 1-2 | Day 3-4 | Day 5-6 | Day 7-8 | Day 9-10
Figma design - Movie pages | Quang | 16 |  |  |  | X | X
Setup React + Vite + MD3 | Minh | 8 |  |  | Quang design |  | X
Supabase Auth + RLS | Tính | 12 |  |  |  | X | X
DB Schema (movies, showtimes) | Tính | 8 |  |  |  | X
Movie List page | Minh | 10 |  |  | Tính schema |  |  | X
Movie Detail page | Minh | 12 | [5 empty] | X | X
CI/CD Pipeline | Tính | 10 | [5 empty] | X | X
Test cases Sprint 1 | Ái | 8 | [6 empty] | X
Manual testing | Ái | 6 |  |  | Minh impl |  |  |  |  | X
Sprint Review prep | All | 2 | [7 empty] | X
Retrospective | All | 1 | [7 empty] | X
TOTAL |  | 93 | 0

## Sprint 2 Tasks
Task | Assignee | Estimated (h) | Actual (h) | Status | Notes | W3 | W4
Figma - Seat Map & Booking | Quang | 20 |  |  | Complex interactive | X
PostgreSQL RPC seat_stats | Tính | 12 |  |  | PL/pgSQL | X
WebSocket/Polling seats | Tính+Minh | 16 |  |  | Fallback strategy | X | X
Seat map component | Minh+Quang | 24 |  |  | Pair programming | X | X
Scheduler algorithm | Tính | 12 |  |  | Hot movie hijack |  | X
Admin dashboard UI | Quang | 12 |  |  | Chart.js |  | X
Admin dashboard API | Minh | 8 |  |  |  |  | X
Test cases booking | Ái | 12 |  |  | Edge cases | X | X
UAT testing | Ái | 10 |  |  |  |  | X
Sprint Review | All | 2 |  |  | Video demo |  | X
Retrospective | All | 1 |  |  |  |  | X
TOTAL |  | 129 | 0

## Sprint 3 Tasks
Task | Assignee | Estimated (h) | Actual (h) | Status | Notes | W5 | W6
VNPAY Sandbox integration | Minh | 16 |  |  | Test credentials | X
Booking state machine | Minh | 12 |  |  | pending→confirmed | X
PWA QR Scanner UI | Quang | 16 |  |  | Camera permission | X | X
QR Scanner logic + API | Minh | 12 |  |  |  | X | X
Auto-release seat (cron) | Tính | 8 |  |  | PG job |  | X
Setup Ollama container | Tính | 12 |  |  | Llama 3.2 | X
Nginx proxy config | Tính | 8 |  |  | SSE buffering |  | X
Payment test cases | Ái | 12 |  |  | Success/fail/cancel | X
QR scanner test | Ái | 10 |  |  | Device compat |  | X
Security testing | Ái | 8 |  |  | Payment security |  | X
Sprint Review | All | 2 |  |  | End-to-end demo |  | X
Retrospective | All | 1 |  |  |  |  | X
TOTAL |  | 117 | 0

## Sprint 4 Tasks
Task | Assignee | Estimated (h) | Actual (h) | Status | Notes | W7 | W8
Chatbot UI (floating) | Quang | 16 |  |  | Responsive | X
JIT RAG context gathering | Minh+Tính | 24 |  |  | PAIR PROGRAMMING | X | X
NLU Pipeline | Minh | 20 |  |  | Regex+LLM | X | X
Interactive hyperlinks | Minh | 12 |  |  | Actionable links | X
AI recommendation engine | Minh | 16 |  |  | Context aware |  | X
Jina AI integration | Tính | 12 |  |  | URL scraping |  | X
Admin AI news UI | Quang | 8 |  |  |  |  | X
Fix 1000 rows limit | Tính | 8 |  |  | CRITICAL | X
UI refinement | Quang | 12 |  |  | Z-index, modals |  | X
End-to-end AI tests | Ái | 16 |  |  | Hallucination | X | X
Performance testing | Ái | 12 |  |  | Load test |  | X
Bug fixing & regression | Minh+Quang | 20 |  |  | Buffer |  | X
Final documentation | Tính | 8 |  |  | API docs |  | X
Final Demo Prep | All | 8 |  |  | Rehearsal |  | X
Sprint Review + Retro | All | 2 |  |  |  |  | X
TOTAL |  | 194 | 0

## Daily Standup
Sprint | Day | Date | Minh-Yesterday | Minh-Today | Minh-Blockers | Quang-Yesterday | Quang-Today | Quang-Blockers | Tính-Yesterday | Tính-Today | Tính-Blockers | Ái-Yesterday | Ái-Today | Ái-Blockers | Note-taker
1 | 1 | [13 empty] | Minh
1 | 2 | [13 empty] | Quang
1 | 3 | [13 empty] | Tính
1 | 4 | [13 empty] | Ái
1 | 5 | [13 empty] | Minh
1 | 6 | [13 empty] | Quang
1 | 7 | [13 empty] | Tính
1 | 8 | [13 empty] | Ái
1 | 9 | [13 empty] | Minh
1 | 10 | [13 empty] | Quang
2 | 1 | [13 empty] | Tính
2 | 2 | [13 empty] | Ái
2 | 3 | [13 empty] | Minh
2 | 4 | [13 empty] | Quang
2 | 5 | [13 empty] | Tính
2 | 6 | [13 empty] | Ái
2 | 7 | [13 empty] | Minh
2 | 8 | [13 empty] | Quang
2 | 9 | [13 empty] | Tính
2 | 10 | [13 empty] | Ái
3 | 1 | [13 empty] | Minh
3 | 2 | [13 empty] | Quang
3 | 3 | [13 empty] | Tính
3 | 4 | [13 empty] | Ái
3 | 5 | [13 empty] | Minh
3 | 6 | [13 empty] | Quang
3 | 7 | [13 empty] | Tính
3 | 8 | [13 empty] | Ái
3 | 9 | [13 empty] | Minh
3 | 10 | [13 empty] | Quang
4 | 1 | [13 empty] | Tính
4 | 2 | [13 empty] | Ái
4 | 3 | [13 empty] | Minh
4 | 4 | [13 empty] | Quang
4 | 5 | [13 empty] | Tính
4 | 6 | [13 empty] | Ái
4 | 7 | [13 empty] | Minh
4 | 8 | [13 empty] | Quang
4 | 9 | [13 empty] | Tính
4 | 10 | [13 empty] | Ái

## Risk Register
Risk | Probability | Impact | Owner | Mitigation | Contingency | Status
Quang sick/design delay | Medium | High | Minh | Figma version sớm | Minh tự làm UI | Open
Tính DB optimization chậm | Medium | High | Tính | Sprint 2 buffer | Chuyển polling đơn giản | Open
Minh AI integration phức tạp | High | High | Minh | Sprint 4 pair prog | Dùng Gemini API | Open
Ái phát hiện bug payment late | Medium | Critical | Ái | Test sớm Sprint 3 | Overtime/disable | Open
Team conflict/communication | Low | High | Minh | Daily standup | Retro khẩn | Open
Ollama local LLM chậm | Medium | High | Tính | Fallback Gemini | Cloud deploy | Open
Data limit 1000 rows | High | High | Tính | Database RPC | Pre-calculate | Open
Browser QR compatibility | Medium | Medium | Quang | html5-qrcode | Manual input | Open

## Velocity Tracking
Sprint | Planned Points | Actual Points | Capacity (hours) | Velocity Ratio | Notes
1 | 18 |  | 240 | 0 | Ramp up
2 | 37 |  | 240 | 0 | Team quen workflow
3 | 29 |  | 240 | 0 | Ổn định
4 | 50 |  | 240 | 0 | Push final
TOTAL | 134 | 0 | 960 | 0
Average Velocity |  |  |  | 0

## Team & Info
CINX SCRUM PLAN - TEAM 4 NGƯỜI
Thời gian dự án | 2 tháng (8 tuần)
Sprint duration | 2 tuần
Tổng Sprint | 4 Sprint
Tổng Story Points | 134 points
TEAM MEMBERS
Tên | Vai trò chính | Vai trò Scrum | Chuyên môn
Minh | Full-stack Dev | Scrum Master | React, Node.js, AI
Quang | UI/UX Designer | PO Proxy | Figma, Material Design 3
Tính | Database Engineer | DevOps | PostgreSQL, Supabase
Ái | QA/Tester | Product Owner | Test automation, UAT
CEREMONIES
Ceremony | Thời lượng | Tần suất
Daily Standup | 15 phút | Hàng ngày 9:00 AM
Sprint Planning | 2-3 giờ | Thứ 2 đầu Sprint
Backlog Refinement | 1 giờ | Giữa Sprint (Thứ 5)
Sprint Review | 1 giờ | Thứ 6 cuối Sprint
Retrospective | 45 phút | Sau Review
DEFINITION OF DONE
☐ Code reviewed by peer
☐ Unit test pass (>70% coverage)
☐ Integration test pass
☐ UI responsive (mobile+desktop)
☐ Performance: API <500ms, AI <3s
☐ QA sign-off
☐ Documentation updated
☐ Demo ready
☐ No critical bugs

## Burndown S1
Burndown Chart - Sprint 1 (Foundation)
Day | Date | Ideal Remaining | Actual Remaining | Notes
0 | Start | 18 | 18 | Sprint Planning
1 | 2026-03-10 | 16.2 | 1
2 | 2026-03-11 | 14.4 | 2
3 | 2026-03-12 | 12.6 | 0
4 | 2026-03-13 | 10.8 | 0
5 | 2026-03-14 | 9 | 0 | Mid-sprint
6 | 2026-03-15 | 7.2 | 1
7 | 2026-03-16 | 5.4 | 0
8 | 2026-03-17 | 3.6 | 0
9 | 2026-03-18 | 1.8 | 0
10 | End | 0 | 0 | Sprint Review

## Burndown S2
Burndown Chart - Sprint 2 (Core Booking)
Day | Date | Ideal Remaining | Actual Remaining | Notes
0 | Start | 37 | 37 | Sprint Planning
1 |  | 33.3
2 |  | 29.6
3 |  | 25.9
4 |  | 22.2
5 |  | 18.5 |  | Mid-sprint
6 |  | 14.8
7 |  | 11.1
8 |  | 7.4
9 |  | 3.7
10 | End | 0 |  | Sprint Review

## Burndown S3
Burndown Chart - Sprint 3 (Payment & QR)
Day | Date | Ideal Remaining | Actual Remaining | Notes
0 | Start | 29 | 29 | Sprint Planning
1 |  | 26.1
2 |  | 23.2
3 |  | 20.3
4 |  | 17.4
5 |  | 14.5 |  | Mid-sprint
6 |  | 11.6
7 |  | 8.7
8 |  | 5.8
9 |  | 2.9
10 | End | 0 |  | Sprint Review

## Burndown S4
Burndown Chart - Sprint 4 (AI Integration)
Day | Date | Ideal Remaining | Actual Remaining | Notes
0 | Start | 50 | 50 | Sprint Planning
1 |  | 45
2 |  | 40
3 |  | 35
4 |  | 30
5 |  | 25 |  | Mid-sprint
6 |  | 20
7 |  | 15
8 |  | 10
9 |  | 5
10 | End | 0 |  | Final Demo